## Sheet1
涵江区安监局2016年1-11月绩效目标工作台账
项目 | 一级指标 | 二级指标 | 文件依据 | 年度工作目标 | 完成时限 | 责任科室 | 进展情况 | 是否完成
业务工作实绩53分 | 1.行动计划任务落实情况（10分） | 1.行动计划任务落实情况（10分）
| 2.牵头负责的区委、区政府文件落实情况（30分） | 2-1. 制定十三五安全生产规划 | 莆政办〔2016〕144号 | 完成十二五安全生产规划总结、问题分析、征求意见和制定 | 11月份前 | 安办 | 10月28日已正式发文《涵江区“十三五”安全生产专项规划》（涵政综〔2016〕204号） | 已完成
|  | 2-2. 2016年安全生产目标责任 | 2016年安全生产目标管理责任书 | 推动安全生产责任落实，有效预防和控制生产安全事故 | 全年 | 安办 | 2015年12月份通过区委常委会、区政府常务会议修订《2016年安全生产督查考评方案》； 4月份制定2016年度安全生产目标责任状，4月25-28日开展第一季度安全生产督查考评工作； 5月份由陈万东区长与各部门签定安全生产责任状； 7月11-19日开展第二季度安全生产督查考评工作和半年度安全生产考核； 10月18-21日开展第三季度安全生产督查考评工作。 12月7-12日开展年度安全生产责任制及第四季度考评工作。 | 正在落实
|  | 2-3.职业卫生双随机抽查目标任务落实 | 莆市安监〔2016〕89号 | 职业卫生双随机抽查 | 全年 | 执法大队 | 职业卫生双随机抽查目标任务落实 | 正在落实
|  | 2-4.安全生产标准化建设提升工程三年行动 | 涵政综〔2014〕149号 | 2016年应完成大中型企业达标83家，应完成小微企业达标441家，个体工商户安标化创建6883家。 | 全年 | 应急救援中心 | 已全部完成创建。 | 已完成
|  | 2-5.非煤矿山安全专项整治 | 涵政综〔2016〕176号 | 对全区所有非煤矿山安全情况实现100%全覆盖检查，发现隐患及时整治。 | 全年 | 二科 | 已完全区非煤矿山安全情况实现100%全覆盖检查，并整改到位。 | 完成任务
|  | 2-6.危险化学品安全专项整治 | 涵政综〔2016〕176号 | 结合年度执法计划，对危化品生产、储存、经营企业进行安全检查，覆盖率不少于70%。 | 全年 | 三科 | 结合危险化学品专项检查工作方案，目前检查覆盖率达100%以上。 | 按要求完成
|  | 2-7.烟花爆竹安全专项整治 | 涵政综〔2016〕176号 | 对批发企业实现100%全覆盖检查，防范和遏制烟花爆竹领域重特大事故发生。 | 全年 | 监控应急中心 | 春节至两会期间，牵头办理全区烟花爆竹禁燃工作，开展全区烟花爆竹专项整治行动，批发企业全覆盖检查。烟花爆竹销售淡季期间，做好G20峰会和党代会期间烟花爆竹，结合批发企业应急预案备案工作，检查批发企业12家次。11月份起对烟花爆竹经营店开展培训和复查工作，做好审批前期各项准备工作。 | 正在落实
|  | 2-8.安全生产年度执法检查计划 | 涵安监[2015]3号 | 落实安全生产专项监管职责，开展年度安全生产监督检查，完成年度执法检查工作计划 | 全年 | 执法大队 各股室 | 每月对非煤矿山企业至少检查一次，全年对危险化学品生产经营企业进行全面检查一次，生产性企业每月至少检查一次。目前已基本完成检查频率。 | 已完成
|  | 2-9.开展安全生产大检查 | 涵安委明电〔2016〕2号 | 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施。 | 2016-12-01 | 安办 | 10月份制定大检查方案，从11月份开展安全生产大检查，共排查生产经营单位7812家，共排查出安全隐患15894条，当场整改8695，限期整改7199条，已按期整改6801条，整改率达98%，停产整顿企业77个，责令停产74家，关闭非法违法企业7家。 | 正在落实
|  | 2-10.安全生产宣传教育 | 涵安监〔2016〕16号 | 普及安全生产知识，在全市营造良好安全生产氛围，提高全民安全意识和素养 | 全年 | 安办 各股室 | 5月18日制定关于印发涵江区2016年“安全生产月”活动方案的通知（涵安监〔2016〕16号），认真组织开展“安全生产月”活动；举办安全生产法知识竞赛；举行“6.16”咨询日活动，当天共发放各类宣传材料3万多份；开展道路客运驾驶员安全宣誓承诺活动，组织安监、交通运输、公安交警执法人员和道路客运企业负责人、驾驶员代表近100人参加活动。 | 已完成
| 3.其它区委、区政府、区级工作领导小组下达任务落实情况（3分） | 区直单位无需设置二级指标，由区直有关单位提供任务落实情况 | 无需填写 | 按时保质完成相关任务 | 全年 | 办公室牵头汇总，各相关科室负责落实 | ——
| 4.区政府工作规则落实情况（5分） | 4.区政府工作规则落实情况（5分） | 无需填写 | 按时保质完成相关任务 | 全年 | 办公室牵头汇总，各相关科室负责落实 | ——
| 5.市对区绩效考评指标落实情况（5分） | 5-1.十万人生产安全事故死亡率 | 无需填写 |  | 全年 | 安办 各股室 | 到年底统一计算
|  | 5-2.亿元GDP生产事故死亡率 |  |  | 全年 | 安办 各股室 | 到年底统一计算
自身建设30分 | 6.依法行政（4分） | 6-1．扎实推进依法治区，有效落实《依法行政实施纲要（2015-2020年）》，全面规范行政权力运行和行政截量权（2分） | 无需填写 | 有效落实《依法行政实施纲要》，规范行政权力运行和行政裁量权 | 全年 | 办公室 | 无行政复议、行政诉讼及上级监督纠正案件；被上一级行政机关或司法机关提出行政复议意见书或司法建议书0件。1-11月份共办理审批服务事项件164件。 | 正在落实
|  | 6-2．落实意识形态工作责任制（2分） |  |  |  | 各股室 |  | 正在落实
| 7.高效行政（18分） | 7-1.简政放权放管结合优化服务情况（5分） | 无需填写 | 提升行政服务水平 | 全年 | 窗口 | 认真开展简政放权放管结合优化服务各项工作，接受中心考评，没有违规行为。 | 正在落实
|  | 7-2．推行电子政务（1分） | 区行政服务中心印发的文件，如无则不填写 | 推行电子政务 | 全年 | 办公室 窗口 监控中心 | 直接接入区审批中心。 | 正在落实
|  | 7-3．健全和落实机关效能建设制度，治庸治懒治散治奢，机关管理规范有序，工作运行协调高效（3分） | 全区文件
|  | 7-4．绩效管理制度落实、有序开展（4分） | 全区绩效管理方案文件文号 | 绩效管理制度落实、有序开展 | 全年 | 办公室牵头，各相关股室配合 | 10月31日制定2016年度本单位绩效考评方案，及时更新绩效台账，并报区效能办。 | 正在落实
|  | 7-5.积极推进“马上就办”，深化“三比一看”，提高服务质量（1分） | 涵安监〔2016〕19号 | 积极推进“马上就办”“三比一看”活动，工作有序落实 | 全年 | 办公室牵头，各相关股室配合 | 制定《安监局2016年深化“比服务”活动工作方案的通知》（涵安监〔2016〕15号）、《关于强化便民服务“马上就办”的通知》（涵安监〔2016〕19号），报送相关材料。 | 正在落实
7-6.办事服务提速增效情况（2分）
7-7.优惠政策执行情况（2分）
| 8.民主行政（8分） | 8-1．坚持政务公开，自觉接受监督（3分） | 无需填写 | 坚持政务公开基本准则，实施政府信息公开 | 全年 | 办公室 | 按时编制政务公开材料，并通过门户网站、政务公开栏等及时向社会公开。 | 正在落实
|  | 8-2．切实维护群众利益，认真及时解决群众诉求（3分） | 无需填写 | 切实维护群众利益，认真及时解决群众诉求 | 全年 | 办公室 | 接到12345投诉13件、已办结13件。 | 已完成
|  | 8-3．机关党建（2分） |  | 认真落实机关党建工作，组织开展“两学一做”学习教育活动。 | 全年 | 办公室 | 制定“两学一做”学习教育方案、制定学习计划、组织开展学习等活动。 | 正在落实
| 9.廉洁行政（7分） | 9-1．遵纪守法、遵守八项规定、纠正“四风”情况（5分） | 相关文件文号 | 遵纪守法、遵守八项规定，纠正“四风” | 全年 | 办公室 | 加强元旦、春节、元宵、中秋、国庆期间纪律监察，没有发生违法违纪行为。 | 正在落实
|  | 9-2．加强财政资金预算绩效管理，遵守财务规定，厉行节约（2分） | 相关文件文号 | 加强财政资金预算绩效管理，遵守财务规定，厉行节约 | 全年 | 办公室、党支部 | （一）财政资金预算绩效管理 专项资金已使用0万元，专项经费已使用32万，主要用于安全生产事故应急救援，重大安全隐患治理，安全生产宣传、安标化创建等，进一步推动全区安全生产工作形势趋于平稳，提高全民安全生产意识。 （二）遵守财经纪律 未发生违法财经纪律行为。 | 正在落实
成效显著 5分 | 10.成效显著（6分） |  |  |  |  | 相关股室 |  | 正在落实
[6 empty] | 相关股室 |  | 正在落实
改革创新 3分 | 11.改革创新（4分） | 11-1.村（社区）安全生产管理标准化建设 | 涵政办〔2013〕36号 | 推进村（社区）安全管理标准化建设。 | 全年 | 办公室 | 1-11月：全区已有199个村居开展安全管理标准化创建，47个村居实现一级达标，占达标总数的23.6。 对各乡镇创建情况进行督查。 | 正在落实