## 总项目
城厢区建设美丽莆田基础设施2017年专项行动计划重点建设项目计划进度表
序号 | 项目名称 | 项目 所在地 | 项目内容及规模 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 目前进展情况 | 2017年工作目标 |  |  | 建设单位（或筹建、代建单位） | 跟踪推进单位（部门） | 备注
[7 empty] | 计划投资 （万元） | 主要工作季度安排 | 开竣工 时间 |  | 责任单位（部门）
| 合计42个 |  |  |  | #N/A |  | 244177.5
一 | 综合交通23个 |  |  |  | #N/A |  | 184138
㈠ | 铁路1个 |  |  |  | 900000 |  | 100000
1 | 福厦客运专线 | 跨县区 | 线路长度约278km，其中莆田段约48km，设计时速350公里，客运专线。 | 2017-2021 | 900000 | 2016年11月15日项目可行性研究报告获铁路总公司和省政府联合批复。目前正在开展初步设计工作。 | 100000 | 第一季度完成初步设计；第二季度完成初步设计审查批复；第三季度开展施工图设计及征迁工作；第四季度全面动工建设。 | 2017年10月开工 | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 市铁办 | 市级
㈡ | 国省干线4个 |  |  |  | 378087 |  | 29500
2 | 国省干线联十一线涵江江口至 仙游枫亭段（ A10合同段） | 灵川 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 2015-2019 | 41000 | 累计完成桩基145根，完成82.4%；完成桩间系梁(承台）56道，完成73.7%；完成墩柱120根，完成79%；完成盖梁19道，完成32.8%；完成挡土墙925方，完成9.7%。 | 10000 | 柯朱大桥建设、路基填筑、涵洞、排水工程等施工 | 在建 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 区交通局 | 市级
3 | 滨海大道建设工程城厢段 | 城厢区 | 里程14.5公里（与“联十一线”共线段长约10公里）。道路红线60米，双向8车道加辅道，设计行车速度60公里/小时。工程内容包括：道路交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力电信照明工程、燃气工程、景观工程等，沿线涉及7座桥梁、36座涵洞、9个水闸建设。 | 2014-2020 | 190000 | 前期工作情况：完成灵川镇、东海镇征地告知；完成路基工程工可批复、初设批复；完成道路工程工可批复，完成初设评审，正在进行初设修编。苏山取土点手续：正在市林业局办理林地审批。 项目进展情况：共完成清表土6.28万方，挖淤泥64万方，土方开挖17.1万方，城厢段土方填筑225.9万方，石方填筑58.7万方，抛石17.4万方，约完成52%土石方填筑工程量。完成东海段预压土方的卸载25万方。 | 6000 | 1、在苏山取土点落实的情况下，计划5个月内完成剩余路基土方的填筑施工。 2、路面工程：在征迁到位的情况下，2017年完成用地手续 省厅批复；2018年完成路基工程土石方填筑。 | 路面工程：计划开工时间为2017年10月。 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 区交通局 | 市级
4 | 木兰大道一期建设工程 | 华亭、霞林 | 起点为324国道，终点为城港大道，道路全长为10.9公里，红线宽度60米，为区域性交通主干道，采用城市主干道标准，计算行车速度60km/h，路幅形式为双向6车道+辅道 | 2015-2019 | 141087 | 一标段路段已开工建设，累计完成土方57.8万立方；石方10.5万立方；路基完成70%，碎石层完成20763平方米；桥梁桩基累计完成149根;箱涵完成98%；管涵完成100%;累计完成3850平方护坡，4286米排水沟;累计完成雨水管道4400米，给水管500米；二标段路段已开工建设，累计完成1公里的清表，完成K4+175箱涵两节箱节及K4+500箱涵底板；三标段尚未开工建设。 | 10000 | 在征迁到位的情况下，2017年第一季度完成1标段2、3号桥下部结构；2标段完成50%桩基；3标段工程开工；第二季度完成1标段2、3号桥上部结构及部分路基、管道等；2标段完成100%桩基及部分路基；3标段完成清表工作及部分桩基。第三季度完成1标段1号桥及部分路基、管道、边坡等；2标段完成大桥下部及部分路基、边坡；3标段完成部分桩基及路基。第四季度完成1标段主车道通车；2标段完成大桥及部分路面、管道工程；3标段完成桩基及部分路基、边坡。 | 1、兴沙段：工程开工时间为2015年4月。2、樟林大桥段（Ⅱ标段）：工程开工时间为2016年6月。3、Ⅲ标段（樟林大桥—城港大道）：工程计划开工时间为2017年8月。 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 区交通局 | 市级
5 | G324濑溪大桥 | 城厢区 | 计划在现有桥梁上游建设大桥0.44公里，桥幅32米，双向8车道。 | 2017-2019 | 6000 | 已开始前期方案比选。 | 3500 | 第一季度在市行政服务中心选择项目工可等编制单位招标代理；第二季度委托有相关资质的单位编制工可并上报发改委；第三季度落实项目工可批复文件及环评、水土等前期工作；第四季度落实土地选址证件，选择项目设计和咨询单位。 | 2018.6开工 | 市公路局 | 市公路局 | 市级
㈢ | 公交场站2个 |  |  |  | 3845 |  | 228
6 | 樟林公交站 | 城厢区 | 位于城厢区木兰大道与樟林大桥(云洞路)交汇处，用地面积30.8亩，建设有站务房、检测站、检修间、公厕、门岗、洗车台、加气站。 | 2018-2020 | 2440 | 完成场地清理施工，正在办理供地审批 | 70 | 一季度：场地清理、排洪沟设计； 二季度：供地，围墙等附属工程设计、图审、预算； 三季度：附属工程预算审批； 四季度：附属工程施工单位及监理单位招标； | 在建 | 市公交集团公司 | 市国资委
7 | 洋西公交首末站 | 城厢区 | 位于城厢区龙桥街道洋西村，用地面积9.543亩。建设有站务房、检测站、洗车台。（其中：4.14亩用于经适房建设） | 2016-2018 | 1405 | 完成土方回填、石子硬质回填，并已投入使用。正在进行围墙、挡土墙、场地硬化整体附属工程施工。 | 158 | 一季度：围墙、挡土墙、场地硬化等附属配套工程施工建设； 二季度：配套工程施工建设； 三季度：配套工程竣工验收； 四季度：验收备案。 | 在建 | 市公交集团公司 | 区交通局 | 市级
㈣ | 交通扶贫攻坚工程12个 |  |  |  | 224274 |  | 54410
8 | 笏枫公路改扩建工程（X208东龙线城厢段） | 灵川镇 东海镇 | 全线采用二级公路标准，设计速度60km/h，路基宽35m，桥梁荷载采用公路-Ⅱ级设计。全场15.9公里，灵川9.24公里，东海6.67公里。 | 2015-2018 | 37000 | 项目部、搅拌场、预制场等临时建设全部完成，全线清表工作已全部完成，施工安全设施完成70%；路基填筑完成85%；涵洞完成16座，完成37%；挡墙完成50%；电力拉管完成80%；雨水管道完成52%；污水完成40%，电力HFB完成63%，通信管道完成57%。全部已完成全线工程的17.4%。 | 8000 | 第一季度计划完成土石方2000方、挡墙12%、涵洞10%、雨水管道7%、污水管道6%、通信管道5%、电力工程1.5%、路面工程22%、人行道19%； 第二季度计划完成土石方800方、挡墙7%、涵洞10%、雨水管道5%、污水管道6%、通信管道4%、电力工程1.5%、路面工程15%、人行道14%； 第三季度计划完成土石方600方、挡墙5%、涵洞10%、雨水管道2%、污水管道6%、通信管道4%、路面工程11%、人行道10%； 第四季度计划完成挡墙12%、涵洞10%、污水管道6%、通信管道4%、路面工程18%、人行道10%. | 在建 | 城厢区交通投资有限公司 | 区交通局 | 市级
9 | 城厢区县道X281（天龟线）旅游公路连接线工程 | 常太、华亭 | 龟山路（X281龟山至濑榜路）公路工程 ，里程14.88公里，起终点为龟山至华亭镇政府西侧。采用三级公路标准设计，路基宽度9.5米，设计时速30公里/小时，双向两车道。造价约3.1亿元。 龟山至九龙谷公路工程总长15.878公里，设计30km/h，路基宽度9.5m，采用三级公路标准设计，设计时速30公里/小时，双向两车道。造价约2亿元。 | 2017-2020 | 47000 | 龟山路（X281龟山至濑榜路）公路工程完成项目选址意见书、用地预审、地灾、压覆矿调查、社会稳定评价、安全预评价、洪水影响评价、水土保持、环境影响评价、工可等批复，林地许可报告书正在编制，初步设计已通过专家论证，正在修编；龟山至九龙谷公路工程开展前期工作。 | 12000 | 龟山路（X281龟山至濑榜路）公路工程第一季度收集“林可”、土地分类等报批材料，上报区林业局、国土局报批；第二季度完成施工图送审稿，并施工图审查；第三季度开展施工图预算编制，并准备施工、监理招标方案；第四季度完成施工、监理招投标，并进场施工。 龟山至九龙谷公路工程第一季度开展项目选址报批；第二季度完成选址报批、完成“工可”论证，并开始修编；第三季度开展各项前期工作；第四季度完成初步设计并专家论证。 | 2017 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 区交通局 | 市级
10 | 城厢区环山旅游天龟线（县道X281天马山至龟山公路工程） | 常太、凤办、华亭 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交，终点位于龟山寺，里程19.7公里，路基宽度11.5米，起终点为天马山至龟山，设计时速30公里/小时，按三级公路标准建设，预算总投资3.89亿元。 | 2014-2017 | 38900 | 目前已清表17.7公里，完成89.9%；施工便道14.7公里，完成74.6%；完成涵洞56座，完成85.3%，绿化7.15万平方米，完成39.1%；路基垫层施工3公里，路面完成1公里，朱坑中桥已完成施工。已完成全线工程的55%。 | 8000 | 第一季度基本完成挡墙、涵洞施工；第二季度完成路基、水稳层施工；第三季度路面、扫尾工作。 | 在建 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 区交通局 | 市级
11 | 城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 灵川、华亭 | 拟建项目起于现状省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，与扩建后的S306形成T型平面交叉，路线往北设灵川大桥上跨沈海高速，而后路线经何寨村东侧由北向西，设云庄大桥下穿福厦铁路桥至云庄村西侧，继而向北经过径里水库东侧陆域，设径里大桥及径里隧道，而后从径里村、利湖村东侧台地布线，继续往北设羊角寨隧道穿过羊角寨山、鸡心山，沿樟林规划片区东侧外缘至木兰大道，并与在建木兰大道、云洞路形成X型平面交叉，建路线全长11.598公里。采用二级公路标准建设（局部路段兼城市主干道路功能），设计速度60公里/小时。 | 2016-2019 | 89094 | 已完成工可批复、初步设计批复、项目选址意见书、用地规划许可证、地质灾害、压覆矿、社会稳定、用地预审、洪水影响、水土保持、安全预评价、环评、土地分类等前期工作；林可方案正在编制，目前施工图预算正在财政审核。 | 20000 | 第一季度完成施工图预算编制、财政审核，并开展征迁工程；第二季度完成施工、监理招投标，并开始进场施工；第三季度开展路面清表、便道施工；第四季度按序时开展施工进度。 | 2017 | 城厢区交通投资有限公司 | 区交通局 | 市级
12 | 东汀线拓宽改造 | 常太镇 | 线路总长约4公里。 | 2017-2018 | 500 | 前期阶段 | 250 | 项目开工，进行主体施工 | 2017 | 常太镇 | 区交通局 | 区级
13 | 顶南线拓宽改建 | 常太镇 | 顶南线拓宽改造。 | 2017-2018 | 700 | 前期阶段 | 700 | 项目开工，进行主体施工 | 2017 | 常太镇 | 区交通局 | 区级
14 | 蔡亭至石梯寺公路工程 | 东海镇 | 起点东海镇蔡亭至坪洋石梯寺，约3.5公里，路面宽5米。 | 2017-2018 | 700 | 前期阶段 | 350 | 项目开工，进行主体施工 | 2017 | 东海镇 | 区交通局 | 区级
15 | 农村路网建设 | 城厢区 | 建设农村路网25公里。 | 2017-2018 | 5000 | 前期阶段 | 2500 | 建设农村路网25公里。 | 2017 | 各镇街 | 区交通局 | 区级
16 | 危桥改造 | 城厢区 | 完成危桥改造2座。 | 2017-2018 | 1280 | 前期阶段 | 560 | 完成危桥改造2座。 | 2017 | 华亭镇、东海镇 | 区交通局 | 区级
17 | 农村公路安保工程 | 城厢区 | 建设农村公路安保工程10公里。 | 2017-2018 | 800 | 前期阶段 | 400 | 建设农村公路安保工程10公里。 | 2017 | 各镇街 | 区交通局 | 区级
18 | 大中修工程 | 城厢区 | 农村公路大中修。 | 2017-2018 | 800 | 前期阶段 | 400 | 全区农村公路大中修 | 2017 | 各镇街 | 区交通局 | 区级
19 | 水毁工程 | 城厢区 | 全区水毁工程。 | 2017-2018 | 2500 |  | 1250 | 全区水毁工程 | 2017 | 各镇街 | 区交通局 | 区级
㈤ | 邮政业3个 |  |  |  | 3816 |  | 1130
20 | 智能快件箱建设示范项目 | 城厢区 | 推进智能快件箱进校园、进小区、进机关，在全市配置智能快件箱600组，解决快递配送“最后100米”难题。 | 2016-2020 | 1800 | 已建83组智能快件箱 | 410 | 2017年年底完成180组智能快件箱建设 | 在建 | 速递易、易栈、日日顺 | 市邮政管理局 | 市级
21 | 快递城乡综合配送站项目 | 城厢区 | 以快递代收发为切入点，在城乡建设500个集快件收派、电子商务和便民服务等功能于一体的快递城乡综合配送站。 | 2016-2019 | 1250 | 已建116个城乡综合配送站 | 510 | 2017年完成250个城乡综合配送站建设 | 在建 | 莆田市共享易栈社区服务有限公司 | 市邮政管理局 | 市级
22 | 邮政基础设施升级改造工程 | 城厢区 | 农村邮政普遍服务网点整修、翻建。 | 2016-2018 | 766 | 2016年已完成12个普遍服务网点的整修 | 210 | 2017完成11个普服网点整修。 | 在建 | 中国邮政集团公司莆田市分公司 | 市邮政管理局 | 市级
㈥ | 运输装备1个 |  |  |  | 15000 |  | 1500
23 | 运输装备 | 城厢区 | 新增更新出租汽车1335辆，货车750辆，教练车新增及更新100辆。 | 2016-2021 | 15000 | 新增更新出租车200两；新增教练车20辆 | 1500 | 新增更新出租汽车150辆，新增或更新教练车12辆。 | 2017 | 公交集团、出租公司、驾校 | 区运管所 | 市级
㈦ | 公路养护1个 |  |  |  | 750 |  | 750
24 | 公路养护 | 城厢区 | 各镇街农村公路养护。 | 2017-2018 | 750 | 农村公路县、乡、村道养护 | 750 | 辖区内农村公路县、乡、村道养护 | 2017 | 区农村公路养护管理所 | 区交通局 | 区级
二 | 水利工程9个 |  |  |  | 104719 |  | 28270
1 | 木兰溪华林段防洪工程 | 霞办 华亭镇 | 新建堤防9.3公里，新建水涵闸7座，旱闸1座。 | 2014-2017 | 40349 | 完成约8.5km堤防填筑，土方约100万m³；完成河道护岸1.2km；堤防现浇生态混凝土护坡总长4.5km，完成护坡约3km；联锁式砼砌块总长4.8km，施工单位即将进场施工；完成樟林、顶墩、沙里、樟塘、濑溪、西浦、沈塘等7座水闸和方山、九龙2个涵洞工程建设并投入运行，正在扫尾阶段。 | 3000 | 工程扫尾，2017年上半年完成。 | 在建 | 市木兰溪建管处 | 市水利局 | 市级
2 | 木兰溪华亭段防洪工程 | 华亭镇 | 建设堤防16.53公里，新建防汛道路16.53公里，新建水（涵）闸11座，重建3座跨支流河道桥梁。 | 2016-2019 | 47100 | 分三个标段开工建设，形象进度15% | 12000 | 全面动工，第一季度建设完成形象20%，第二季度完成形象进度30%，第三季度完成40%，第四季度完成50% | 在建 | 市木兰溪建管处 | 市水利局 | 市级
3 | 笏枫路自来水主管网改造提升工程 | 灵川、东海镇 | 改造自来水主管网13公里。 | 2017 | 2400 | 已完成设计审查 | 2400 | 第二季度完成预算送审及招投标等前期，第三季度动工，年内完成 | 201709 | 市水务集团 | 市水利局 | 市级
4 | 华亭镇自来水主管改造提升工程 | 华亭镇 | 华亭镇至濑溪桥自来水管网4km，DN500及泵站建设。 | 2017-2018 | 1300 | 正在前期工作 | 1300 | 第二季度完成预算送审及招投标等，2017第三季度动工 | 201709 | 华亭镇 | 区水务局 | 区级
5 | 常太安全饮水提升工程 | 常太镇 | 新建清水池、铺设管道、新建净水器。 | 2017 | 520 | 已完成招投标工作 | 520 | 2017年第一季度进场施工,第二季度完工 | 201701 | 常太镇 | 区水务局 | 区级
6 | 院里电站扩容增效 | 常太镇 | 电站扩容、机组改造。 | 2017 | 850 | 正在前期工作 | 850 | 2017年3月动工，6月底完成 | 201703 | 院里电站 | 区水务局 | 区级
7 | 灵川篁山溪防洪排涝工程 | 灵川镇 | 实施篁山溪下游3.5km防洪工程 | 2017-2018 | 7000 | 应急清淤工程正在实施中，主体工程目前正在前期工作 | 7000 | 上半年完成预算送审及招投标等前期，2017第三季度动工,2017年第四季度完成25% | 201709 | 灵川镇 太湖工业园 | 区水务局 | 区级
8 | 华林园区排涝工程 | 华亭镇 | 抽水排涝站1座。 | 2017-2018 | 5000 | 正在前期工作 | 1000 | 2017年第四季度动工 | 201711 | 区水投公司 | 区水务局 | 区级
9 | 东升水库除险加固工程 | 华亭镇 | 大坝坝体坝肩高压旋喷桩防渗处理，迎水坡部分拆除护砌。 | 2017年 | 200 | 正在前期工作 | 200 | 2017年第一季度动工，年底完成。 | 201703 | 华亭镇 | 区水务局 | 区级
三 | 电网设施提升工程7个 |  |  |  | 60203 |  | 29170
1 | 常太镇电网建设提升工程 | 常太镇 | 建设10KV镇东线候山支线、东青分线迁移、照车低压线路、东太#1配变；10KV溪南线溪南#4变、岭变#6配变、长基#1变、南川#2配变，10KV院里线渡口#3变分线等工程。 | 2017 | 520 | 截止目前已完成15%的投资额(78万)，计划2017年2月底开始动工建设，计划2017年11月份完工。 | 520 | 2月底开始动工建设，2017年内基本完成 | 2017 | 莆田市电力工程公司 | 常太镇 | 区级
2 | 区医院新址变电站建设 (续建) | 凤办 | 新装两台1250kVA变压器变配电工程。 | 2017 | 411 | 变配电房基础建设已完成90%，进电线缆敷设完成50%（该院设置双回路，顶墩安置房方向的线缆因八二一大道施工，须待道路施工完成管道铺设后进电线缆才予敷设。） | 411 | 争取年内完成 | 在建 | 区卫计局、国网莆田供电公司 | 凤办 | 区级
3 | 国网福建莆田供电公司城厢1#充电站新建（16年项目，17年） | 霞林 | 配置1台630kVA箱变，4台功率为60kW的直流充电机（1机1充），2台120kW的直流充电机（1机2充）。 | 2017 | 220 | 选址已确认位于区政府内停车场附近，等省公司计划下达后开工，计划10月份完成。 | 220 | 争取年内完成。 | 2017 | 国网莆田供电公司 | 霞林 | 区级
4 | 220kV木兰输变电工程 | 华亭镇 | 规划新建1台180MVA主变，220kV线路6.4公里。 | 2017-2018 | 12735 | 施工队伍已中标,正在签订合同。地质钻探因村民受阻无法进场。第一季度计划投资1000万元。需县区解决事项：加快协调青赔和相关手续办理。 | 8171 | 第一季度开展青赔协调和三通一平进场；第二季度：土建基础施工；第三季度：配电楼和土建基础施工；第四季度：电气安装，组塔。计划2018年3月投产。 | 在建 | 国网莆田供电公司 | 华亭镇 | 市级
5 | 110kV华亭输变电工程 | 华亭镇 | 规划新建1台50MVA主变，110kV线路4.1公里。 | 2017 | 3578 | 正在进行三通一平，完成主控楼换填工作。线路工程正在开展复测工作。第一季度计划投资800万. | 800 | 第一季度：土建施工90%，青赔协调；第二季度：电气安装，线路基础施工，组塔；第三季度：调试，组塔架线，启动送电。计划2017年8月投产。 | 2017年8月完工 | 国网莆田供电公司 | 华亭镇 | 市级
6 | 莆田市区木兰220kV变电站110kV送出工程 | 华亭镇 | 规划新建110kV线路3.5公里。 | 2017-2018 | 961 | 施工队伍已中标,正在签订合同。 | 680 | 第一季度：青赔协调，基础施工队伍进场分坑复测；第二季度：基础施工和青赔协调；第三季度：基础施工，对侧间隔电气安装；第四季度：组塔，对侧间隔电气调试。计划2018年3月投产。 | 2017年3月开工 | 国网莆田供电公司 | 华亭镇 | 市级
7 | 莆田埭头风电220kV送出工程 | 跨县区 | 规划新建220kV线路199.73公里。 | 2017-2018 | 41778 | 项目已核准，目前正在开展初设。（涉及我区的有灵川镇和华亭镇，其中东海镇涉及范围较小） | 18367.5 | 第一季度：施工图设计，施工招标；第二季度：汇流站三通一平和土建施工，线路青赔协调和基础施工；第三季度：汇流站土建基础和电气安装，线路基础和组塔施工；第四季度：汇流站电气安装，线路组塔。计划2018年6月投产。 | 2017 | 国网莆田 供电公司 | 跨县区 | 市级
四 | 信息基础提速工程2个 |  |  |  | 6800 |  | 2600
1 | 宽带网络升级改造 | 城厢 | 城厢区域内20多万线电信宽带网络全面光纤升级改造，改造每户带宽可达100M。 | 2016-2017 | 2300 | 正在施工阶段 | 600 | 完工 | 2016 | 中国电信莆田分公司 | 中国电信莆田分公司 | 市级
2 | 天翼4G网络升级改造 | 城厢 | 新增4GLTE网络覆盖。 | 2016-2017 | 4500 | 正在施工阶段 | 2000 | 完工 | 2016 | 中国电信莆田分公司 | 中国电信莆田分公司 | 市级