## 十三五（行业）
附件
城厢区“十三五”现代服务业（含电子商务）发展专项规划项目一览表
序号 | 项目名称 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 工程形象进度或 前期工作进展情况 | “十三五”主要工作目标
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 主要工作进度目标 | 计划开工 年份
| 合计90个 |  |  |  |  | 6841000 |  | 6263000
一 | 工业科技8个 |  |  |  |  | 823000 |  | 812000
1 | 南门五金交电城项目 | 工业 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩。 | 2018-2021 | 20000 | 前期规划编制。 | 20000 | 2018年完成拆迁，地块出让，2019年动工建设 | 2018年
2 | 湄洲日报社文化创客空间 | 工业 | 凤办 | 建设路两边建文化双创空间。 | 2016-2017 | 3000 | 前期规划编制。 | 3000 | 2016年动工建设。 | 2016年
3 | 城厢区西许“双创”基地建设 | 工业 | 华林 | 计划建设高科技高附加值创业创新基地。 | 2017-2020 | 100000 |  | 99000 | 2016年完成征迁，地块出让；2017年基建手续办理，年底动工建设 | 2017年
4 | 工业园区提质提升工程 | 工业 | 华林 | 引导园区传统制造业与电商有效对接，开拓电商渠道，抢占国内市场，推进中科华宇、三威鞋业、亚明食品等13家企业成立电子商务贸易公司。做好福厦路两边“2.5产业走廊”改造工作，引进更多汽车4S店入驻园区。 提升园区的污排水系统。 | 2016-2018 | 100000 | 前期工作开展。 | 100000 | 争取2017年13家企业全部成立电子商务贸易公司，引进10家以上4S店入驻园区。 | 2016年
5 | 莆田科技产业园 | 工业 | 华林 | 规划建设集软件研发、IT信息服务、智能家居、安防工程、传感器研发、公共出行综合信息服务、两化融合、电子电路集成、互联网+服务和信息安全等为一体的物联网科技产业园。 | 2017-2020 | 150000 | 前期方案设计。 | 150000 | 2016年完成规划条件下达，土地报批；2017年完成出让，力争年底动工建设。 | 2017年
6 | 华林文创产业基地 | 工业 | 华林 | 建设涵括腾晖木雕（占地17亩，投资3500万，）艺峰工艺（占地亩，投资1000万）、庄严苑佛像（占地45亩，投资9000万建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。）等文化创意产品的雕刻产业园基地。 | 2015-2020 | 100000 | 部分企业动工建设。 | 90000 | 完成华林雕刻产业基地建设。 | 2015年
7 | 樟林电子信息产业基地 | 工业 | 华林 | 规划用地1000亩，引进电子信息产业企业入驻，打造电子信息产业集群。 | 2016-2020 | 300000 | 前期规划。 | 300000 | 2016年完成规划条件下达，土地报批；2017年完成出让，力争年底动工建设。 | 2016年
8 | 太湖建筑科技文化园 | 工业 | 太湖 | 依托赛博思住宅产业化，建立太湖建筑科技文化园。 | 2017-2019 | 50000 | 前期规划。 | 50000 | 2017年动工建设。 | 2017年
二 | 农林水利7个 |  |  |  |  | 168000 |  | 168000
9 | 朱坑现代农业观光园 | 农林牧渔 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶。 | 2016-2018 | 5000 | 前期规划编制。 | 5000 | 2016年动工建设。 | 2016年
10 | 林桥休闲农业乐园 | 农林牧渔 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐。 | 2017-2020 | 20000 | 前期规划编制。 | 20000 | 2017年动工建设。 | 2017年
11 | 华亭龙眼海 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 利用万坂村百年龙眼树，与旅游结合，对龙眼进行产业延展，建设标准化果园，包括道路、水、电等设施配套建设。同时，配套休闲广场、中心等，深挖“兴化桂圆”品牌的历史与现代文化的渊源，振兴“兴化桂圆”的百年品牌。 | 2016-2020 | 20000 | 完成方案编制。 | 20000 | 2016年动工建设。 | 2016年
12 | 华亭镇农业休闲旅游 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 华亭镇农业休闲旅游项目：（1）建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的利农现代农业综合园区（一期1100亩，二期700亩）。（2）幸福家园试点村涧口村、五云村旅游基础设施建设。（3）建设花卉产业示范基地（一期200亩，二期2000亩）。 | 2016-2020 | 50000 | 前期规划编制。 | 50000 | 2016年动工建设。 | 2016年
13 | 桂山现代农业种植观光园 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 占地300亩，观光农业园。 | 2016-2020 | 3000 | 前期选址，手续办理。 | 3000 | 完成建设。 | 2016年
14 | 东青生态四季园 | 农林牧渔 | 常太镇 | 依托“东青湖”、“彩虹村落”、文创一条街、幸福家园、生态停车场、水上游乐场、采摘基地等景观，建设绿色蔬菜、绿色水果培育场地，拓展观光，采摘，垂钓，休闲，住宿餐饮和科普等服务项目，遵照有机绿色生产的原则创新开发新品种，满足采摘、休闲、娱乐需求。 | 2016-2020 | 20000 | 前期规划。 | 20000 | 建成。 | 2016年
15 | 常太镇农林休闲旅游 | 农林牧渔 | 常太镇 | 常太镇农林休闲旅游项目：（1）建设辣木栽培与观光农林相结合的现代农林综合园区（一期1000亩）。（2）幸福家园试点村村旅游基础设施建设（3）建设蝴蝶产业项目。 | 2016-2020 | 50000 | 前期规划。 | 50000 | 2016年动工建设。 | 2016年
三 | 交通路网9个 |  |  |  |  | 294800 |  | 264800
16 | 天龟线—石室岩连接线 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2016-2018 | 1000 | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 2016年动工建设。 | 2016年
17 | 南门长途汽车站改造 | 交通 | 凤办 | 建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个。 | 2017-2018 | 50000 | 前期规划，手续办理。 | 50000 | 2017年动工建设。 | 2017年
18 | 三个三区村登山健身路建设 | 交通 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里。 | 2017-2019 | 3000 | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 2017年动工建设。 | 2017年
19 | 广化路至旅游路连接线 | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米。 | 2016-2017 | 7000 | 前期规划，手续办理。 | 7000 | 2016年动工建设。 | 2016年
20 | 广化路延伸段 | 交通 | 凤办 | 路长2.5公里，宽18米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 | 前期规划，手续办理。 | 9800 | 2016年动工建设。 | 2016年
21 | 白洋观音山栈道改造 | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2016-2018 | 2000 | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 2016年动工建设。 | 2016年
22 | 钟潭至朱坑村栈道建设 | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2017-2018 | 2000 | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 2017年动工建设。 | 2017年
23 | 东圳水库环库路改造 | 交通 | 龙办 常太镇 | 对环库路进行路面改造提升。 | 2017-2020 | 100000 | 前期规划。 | 80000 | 2016年道路方案设计，组织土地林地报批；2017年道路征迁，工程招标动工建设 | 2017年
24 | X281天马山至龟山公路工程环山旅游路及支线 | 交通 | 龙办 凤办 华亭 常太 | 1、环山旅游路：起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.6967公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 2、支线：a、北霞线乡道（广化路至X281朱坑村（凤办）；b、龟山至濑榜路联接线（华亭）；c、乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）。 3、乡道Y014龟山至九龙谷公路工程，全长10.76公里。 | 2015-2019 | 120000 | 完成林地土地批复。 | 110000 | 建成投入使用。 | 2015年
四 | 城建环保9个 |  |  |  |  | 1926700 |  | 1523700
25 | 雷山片区三期改造项目 | 房地产 | 龙办 | 占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2019-2024 | 200000 | 前期规划。 | 100000 | 2019年动工建设。 | 2019年
26 | 油画城三期（南湖山庄） | 房地产 | 凤办 | 占地约32亩。 | 2018-2020 | 30000 | 前期规划编制。 | 30000 | 2017年完成拆迁，地块出让，2018年动工建设。 | 2018年
27 | 大宋·莆阳城 | 房地产 | 华亭镇 霞办 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 | 前期规划，手续报批。 | 1300000 | 动工建设。 | 2018年
28 | 市区停车场建设 | 市政设施 | 龙办 | 包括百胜停车场、下磨、九华路停车场等。 | 2017-2019 | 9700 | 前期规划。 | 9700 | 建成投用。 | 2017年
29 | 城市慢道系统建设 | 市政设施 | 龙办 | 包括凤凰山至市政府段西侧慢道、泗华老叶树至东圳渠道慢道等。 | 2016-2018 | 10000 | 北渠部分：一期工程建设完工，二期完成招投标。凤凰山部分正在前期规划。 | 7000 | 2016年动工建设。 | 2016年
30 | 钟潭至广化寺慢道建设 | 市政设施 | 凤办 | 钟潭至广化寺道路建设全长约3.5公里，路宽24米。 | 2016-2017 | 8000 | 前期规划，手续办理。 | 8000 | 2016年动工建设。 | 2016年
31 | 钟潭儿童乐园 | 市政设施 | 霞办 | 占地300亩，在钟潭风景区规划建设儿童乐园。 | 2017-2019 | 50000 |  | 50000 | 基本建成 | 2017年
32 | 城厢区文体活动中心 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设综合性文体活动中心，占地80亩。建设内容：少体校（教学楼、宿舍楼）、体育馆、体育场、游泳馆、文化馆等配套设施。 | 2016-2020 | 9000 | 前期规划编制。 | 9000 | 2016年动工建设。 | 2016年
33 | 常太自行车骑行专道建设 | 市政设施 | 常太镇 | 建设自行车骑行专用道。 | 2017-2018 | 10000 | 前期规划。 | 10000 | 2017年动工建设 | 2017年
五 | 社会事业33个 |  |  |  |  | 1497700 |  | 1417700
34 | 洋西安养中心 | 民政 | 龙办 | 占地60亩，建设老人休闲养生活动中心。 | 2017-2020 | 50000 | 前期规划。 | 50000 | 2017年动工建设。 | 2017年
35 | 新塘老年人活动中心 | 民政 | 凤办 | 占地约45亩。 | 2018-2020 | 20000 | 前期规划编制。 | 20000 | 2018年动工建设。 | 2018年
36 | 莆田南方养老院 | 民政 | 霞办 | 占地51亩，建筑面积约4万平方米。 | 2017-2020 | 40000 | 完成规划，正在选址报批手续。 | 40000 | 2017年动工建设。 | 2017年
37 | 三迪养老院 | 民政 | 华亭镇 | 占地150亩，建筑面积约12万㎡。 | 2017-2020 | 100000 | 完成规划，正在选址报批手续。 | 100000 | 2017年动工建设。 | 2017年
38 | 城厢区社会福利中心 | 民政 | 全区 | 建设内容包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。 | 2017-2019 | 11000 | 前期规划。 | 11000 | 2017年动工建设。 | 2017年
39 | 城厢区城乡社区养老服务工程 | 民政 | 全区 | 十三五期间建成120个老人活动中心、农村幸福院、社区服务站。 | 2017-2020 | 12000 | 前期规划。 | 12000 | 2017年动工建设。 | 2017年
40 | 公园提升、扩建工程 | 文化旅游 | 龙办 | 包括绶溪公园、天马山公园等。 | 2016-2020 | 200000 | 前期规划。 | 200000 | 2016年动工建设。 | 2016年
41 | 新浪动漫文化综合体 | 商贸服务 | 龙办 | 占地200亩，规划建设：教育类（IT、动漫、游戏）和动漫电影游戏开发、游戏发行运维、动漫影院、莆仙妈祖游戏体验馆、妈祖影视基地及莆仙文化娱乐度假村、支付、APP、摄影、休闲旅游、文化体验消费为核心的文化综合体。 | 2017-2020 | 200000 | 项目前期规划，手续办理。 | 200000 | 2017年动工建设。 | 2017年
42 | 朱坑枫林水库水上游乐园 | 文化旅游 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设。 | 2017-2020 | 30000 | 前期规划编制。 | 30000 | 2017年动工建设。 | 2017年
43 | 林桥太子山景点建设 | 文化旅游 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设。 | 2018-2020 | 5000 | 前期规划编制。 | 5000 | 2018年动工建设。 | 2018年
44 | 凤凰山公园提升改造 | 文化旅游 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等。 | 2017-2020 | 10000 | 前期规划编制。 | 10000 | 2017年动工建设。 | 2017年
45 | 龙脊山公园提升改造 | 文化旅游 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造。 | 2018-2020 | 10000 | 前期规划编制。 | 10000 | 2018年动工建设。 | 2018年
46 | 南湖公园提升改造 | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约65亩。 | 2016-2017 | 10000 | 前期规划编制。 | 10000 | 2016年动工建设。 | 2016年
47 | 荔枝公园提升改造 | 文化旅游 | 凤办 | 荔枝公园景观改造。 | 2017-2018 | 10000 | 前期规划编制。 | 10000 | 2017年动工建设。 | 2017年
48 | 木兰溪水上乐园 | 文化旅游 | 霞办 | 在屿上规划水域面积10公倾，沿岸配套面积20亩，建设传统体育（赛龙舟）等体育竞技、休闲娱乐基地。 | 2016-2020 | 1200 | 前期规划。 | 1200 | 2016年动工建设。 | 2016年
49 | 公园提升、扩建工程 | 文化旅游 | 霞办 | 包括木兰陂遗址公园等。 | 2016-2020 | 200000 | 前期规划编制。 | 200000 | 2016年动工建设。 | 2016年
50 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 文化旅游 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 2016-2020 | 50000 | 完成方案编制。 | 50000 | 2016年动工建设。 | 2016年
51 | 花溪十二院 | 文化旅游 | 华亭镇 | 利用龟山千年茶园打造一座顶级名茶园。名茶园以“高端体验、文化内涵、茶艺展示”为主打，塑造茶文化品牌。 | 2017-2022 | 150000 | 前期规划编制。 | 100000 | 2017年动工建设。 | 2017年
52 | 龟山禅宫 | 文化旅游 | 华亭镇 | 依托龟山寺修建龟山禅宫，结合高科技手段，打造为中国最具动感的“禅文化互动体验区”，升级为集合视觉、听觉、触觉于一体的体验式展示。 | 2016-2020 | 70000 | 前期规划编制。 | 70000 | 力争2016年动工建设。 | 2016年
53 | 海西自驾车营地建设 | 文化旅游 | 华亭镇 霞办 | 依托木兰溪两岸优越的自然地理条件，打造用于房车、汽车露营的独立区域，并以露营区域为中心，开设越野车比赛场地，帐篷宿营地、木屋施舍、主题酒吧、户外餐饮烧烤区等辅助配套设施。 | 2017-2020 | 20000 | 前期规划编制。 | 20000 | 力争2017年动工建设。 | 2017年
54 | 灵川镇休闲旅游度假基地 | 文化旅游 | 灵川镇 | 以径里休闲垂钓、桂山农业观光、下尾特色海鲜餐饮、书峰海边宿营、五帝庙两岸宗教文化体验、台兴现代食品园参观等“四村一庙一园”为主题的旅游圈。 | 2016-2025 | 50000 | 径里、桂山幸福家园开始动工。 | 40000 | 基本完成，形成较为成熟的旅游圈。 | 2016年
55 | 石梯寺景区建设工程 | 文化旅游 | 东海镇 | 占地1000亩，主要进行石梯寺建设、生态文化公园建设及配套设施建设，总建筑面积约3万平米，总投资2亿元。 | 2017-2020 | 20000 | 前期规划。 | 20000 | 2017年启动景区配套设施建设。 | 2017年
56 | 兴化农耕文化体验园 | 文化旅游 | 常太镇 | 发展祭祀怀远、种植采摘、民居演变展示、手工作坊体验、驯化养殖、农家乐园等。 | 2017-2018 | 8000 | 前期规划。 | 8000 | 建成。 | 2017年
57 | 东圳镜湖四季花海 | 文化旅游 | 常太镇 | 总面积9000多亩，在环东圳湖周边进行植物配置及生态修复，栽培海芋等观赏性植物。 | 2016-2020 | 20000 | 前期规划，方案编制。 | 20000 | 2016年动工建设。 | 2016年
58 | 马院人家 | 文化旅游 | 常太镇 | 依托“爱情海”景观、“忘忧谷”登山道及“幸福家园”、跑马场、红色革命遗址等景观，提升漂流、木屋建设。 | 2016-2020 | 20000 | 招商洽谈，寻求意向业主。 | 20000 | 2016年动工建设。 | 2016年
59 | 环湖休闲旅游基地建设 | 文化旅游 | 常太镇 | 沿东圳镜湖打造环湖景观廊道，沿途布局观景平台和导引设施，开展城厢环湖自行车赛、环湖马拉松等体育活动。其中，拓宽、修建公路22公里3000万元；修专用环库山地自行车车道、步道5000万元；增设、提升旅游线上的游客服务设施2000万元；规划种植、高接换种不同采摘季品种的枇杷，配套花草、其他水果2000万元。 | 2016-2020 | 12000 | 前期规划。 | 12000 | 力争2016年动工建设。 | 2016年
60 | 九龙谷4A旅游景区《卧龙湖大型水体景观及配套游览服务设施建设》 | 文化旅游 | 常太镇 | ①卧龙湖叠水景观坝5座。②环湖景观带6km。③进园公路2km。④游客集散中心1h㎡；生态停车场4h㎡。⑤大型水上游乐场1处。⑥滨水演艺广场1处。⑦自驾车营地1处。⑧生态酒店1座。⑨500个床位生态养老院。 | 2016-2020 | 35000 | 2015年项目前期工作、立项报批、项目征地、规划设计、三通一平。 | 35000 | 2016～2018年筑坝蓄水、建设生态养老院和生态停车场；2019～2020年建设进园公路、游客集散中心、水上游乐场、演艺广场、自驾车营地、生态酒店。 | 2016年
61 | 山水度假庄园 | 文化旅游 | 常太镇 | 以度假酒店、木屋客栈、别墅群落、餐饮及购物中心为主，并与九龙谷国家森林公园、东圳镜湖、天马山组合，主要服务于高端客户群体。 | 2017-2022 | 100000 | 前期规划。 | 80000 | 力争2017年动工建设。 | 2017年
62 | 龙桥环卫作业基地 | 医疗卫生 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2018-2020 | 2000 | 前期规划。 | 2000 | 建成投用。 | 2018年
63 | 凤翔市政提升项目 | 医疗卫生 | 凤办 | 建设办公室楼1幢，购买环卫车辆。 | 2017-2019 | 5000 | 前期规划编制。 | 5000 | 2017年动工建设。 | 2017年
64 | 华侨医院医养项目（医养城综合体） | 医疗卫生 | 华亭镇 | 建设一所医养结合的二级综合医院，在华亭镇卫生院基础上改扩建，占地40亩，设置病床200张，养老床位100张，总建筑面积25000平方米，建筑内容包括：门诊楼、医技楼、病房楼、养老院、公共服务楼以及华林园区社区卫生服务中心等基础设施。 | 2016-2019 | 12000 | 正在前期手续办理。 | 12000 | 2016年动工建设。 | 2016年
65 | 灵川镇医疗设施提升 | 医疗卫生 | 灵川镇 | 灵川镇卫生院医养联合体:医疗联合体成员包括灵川镇中心卫生院、东海镇卫生院、太湖园区社区卫生服务站，总建筑面积6000平方米，设置床位100张，建设项目包括：东海镇卫生院综合楼、太湖园区社区卫生服务站综合楼等基础设施。 | 2016-2020 | 4500 | 前期规划设计。 | 4500 | 2016年动工建设。 | 2016年
66 | 城厢区医院医疗联合体 | 医疗卫生 | 霞办 凤办 | 医疗联合体成员包括区医院、凤凰山社区卫生服务中心、龙桥社区卫生服务中心、霞林社区卫生服务中心、常太镇卫生院，总建筑面积20000平方米，设置养老床位200张，建设项目包括：区医院病房楼、公共服务楼、凤凰山社区卫生服务中心、常太镇卫生院。 | 2016-2019 | 10000 | 前期规划。 | 10000 | 2016年动工建设。 | 2016年
六 | 商贸服务24个 |  |  |  |  | 2130800 |  | 2076800
67 | 莆田市电商创客园区 | 商贸服务 | 龙办 | 率先打造以电子商务创新创业为核心，培育包括大学生创业在内的各类青年创新人才及创新团队，营造大众创新创业者良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。 | 2017-2019 | 400000 | 前期规划。 | 400000 | 2017年动工建设。 | 2017年
68 | 电商·未来城 | 商贸服务 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 2015-2018 | 258800 | 完成土方清运，电商产业园地块完成桩基工程。 | 258800 | 2017年电商产业园投入使用，2020年全面完工。 | 2015年
69 | 洋西电商物流仓储中心 | 商贸服务 | 龙办 | 拟征地120亩，建设电商物流仓储中心。 | 2017-2020 | 50000 | 前期规划。 | 30000 | 2017年动工建设。 | 2017年
70 | 世全·时尚国际电商城（东区） | 商贸服务 | 龙办 | 占地12.27亩，总建筑面积52813平方米，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。 | 2016-2018 | 30000 | 正在进行地质钻探。 | 30000 | 2017年电商产业园投入使用。 | 2016年
71 | 天妃酒店三旧改造 | 商贸服务 | 凤办 | 占地67亩，拆迁面积约11万平方米，（住宅7万平方米）规划安置房建设6万平方米。 | 2016-2020 | 30000 | 总平及建筑方案调整。 | 30000 | 2016年完成征迁，地块出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设。 | 2016年
72 | 南门天九湾市场改造项目 | 商贸服务 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米。 | 2016-2020 | 90000 | 前期规划编制。 | 90000 | 2016年完成征迁，地块出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设。 | 2016年
73 | 莆田金融汇中心 | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 | 前期规划编制。 | 300000 | 2016年动工建设。 | 2016年
74 | 南门农贸市场升级改造 | 商贸服务 | 凤办 | 占地45亩，含凤凰百货超市。 | 2017-2020 | 50000 | 前期规划编制。 | 50000 | 2017年动工建设。 | 2017年
75 | *佛教文化交流中心 | 商贸服务 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究。 | 2017-2019 | 50000 | 前期规划编制。 | 50000 | 2016年动工建设。 | 2017年
76 | *古城美食一条街 | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米。 | 2016-2017 | 8000 | 前期规划编制。 | 8000 | 2016年动工建设。 | 2016年
77 | *佛教素食文化城 | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城。 | 2016-2019 | 30000 | 前期规划编制。 | 30000 | 2016年动工建设。 | 2016年
78 | *广化寺全国佛经交易中心 | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心。 | 2016-2018 | 15000 | 前期规划编制。 | 15000 | 2016年动工建设。 | 2016年
79 | *油画城二期佛教产品交易中心 | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约51亩,建设成为全国佛教产品交易中心。 | 2016-2018 | 30000 | 前期规划编制。 | 30000 | 2016年动工建设。 | 2016年
80 | IT城市综合体 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体。 | 2016-2018 | 15000 | 控规已批，规划指标已通过市规划局局务会议研究，正在下达规划指标，下一步办理土地评估手续。 | 10000 | 动工建设。 | 2016年
81 | 南兴国贸中心 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F。 | 2015-2018 | 30000 | 基础动工，正在土方开挖。 | 16000 | 建成投用。 | 2015年
82 | 莆田市会展中心 | 商贸服务 | 霞办 | 在下黄规划建设莆田市会展中心，占地500亩。 | 2017-2019 | 300000 | 前期规划。 | 300000 | 建成。 | 2017年
83 | 城厢商务楼 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2016-2017 | 24000 | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 24000 | 建成。 | 2016年
84 | *城厢区专业楼宇群 | 商贸服务 | 霞办 | 规划法律、审计、咨询、科技服务等专业楼宇群。 | 2017-2020 | 80000 |  | 80000 | 2017年动工建设。 | 2017年
85 | 力奴华林国际电商城 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集中办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊。 | 2015-2017 | 30000 | 完成仓库建设。 | 15000 | 2017年电商中心投入运营。 | 2015年
86 | 莆田汽车博览城 | 商贸服务 | 华林 | 计划用地600亩： 1、规划建设汽车文化体验、汽车展销、汽车主题商业区、汽车主题酒吧、餐吧等。 2、招商入驻在华林山牌至濑溪沿街品牌汽车4S店超过10家，并利用濑溪村400亩空地规划成二手车、汽车配件交易中心。 3、配套发展汽车维修、美容、休闲及汽车文化中心等。 | 2017-2019 | 80000 | 完成奔驰、奥迪、宝马、福特等4S店入驻。 | 80000 | 建成品牌车销售、美容、维修一体的现代汽车贸易城。 | 2017年
87 | 快递物流产业园 | 商贸服务 | 华林 | 计划用地500亩，利用闲置土地，盘活空置厂房，计划招商引进快递企业50家以上，建设现代化电商快递分拣中心，建成现代化、信息化、集约化的现代快递产业园。 | 2017-2020 | 50000 | 前期规划选址，土地报批。 | 50000 | 2017年动工建设。 | 2017年
88 | 福建顶盛股份公司 | 商贸服务 | 太湖 | 由上海南浦集团剥离独立贸易股份公司，落地城厢区，主营预包装食品，乳制品、食品添加剂的批发、配送及仓储服务；食品技术研发应用推广，生产饮料。 | 2016-2018 | 30000 |  | 30000 | 2016年开始建设
89 | 太湖大宗货物物流园 | 商贸服务 | 太湖 | 计划用地500亩，计划建设30万平方米仓储物流车间，建设道路、雨污管网、电力、电信、排洪、绿化、路灯等。 | 2017-2020 | 100000 |  | 100000 | 2017年动工建设。 | 2017年
90 | 太湖苏山产业物流园建设 | 商贸服务 | 太湖 | 计划用地1000亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2017-2020 | 50000 | 前期规划。 | 50000 | 2017年动工建设。 | 2017年