## Sheet1
绩效目标工作台账（1-11月份） 单位：涵江区新涵工业集中区管委会 2016年12月13日
项目 | 一级指标 | 二级指标 | 年度工作目标 | 工作目标完成时间 | 工作目标进展情况 | 是否完成 | 备注
业务工作实绩53分 | 1.行动计划任务落实情况（10分） | 区重点项目完成情况：涵北路、邠河路建设情况；西坡路前期手续办理；工业项目前期手续办理情况。 | 一、涵北路、邠河路建设： 完成道路施工。 二、西坡路 完成工程前期手续办理。 三、工业项目前期手续办理：园区项目完成农转用前期手续报批。 | 一、2016年12月 二、2016年12月份 三、2016年10月 | 一、完成一、二、三、五工区工程骏工验收；4号桥已完成；4工区已完成路面200米施工； 二、（1）西坡路：完成征地公告及用地范围放样，完成前期手续办理。 三、国药项目已完成项目前期手续办理，农转用材料完成组件并报市国土局审核。 | 一、否 二、是 三、否 | 一、涵北路、邠河路建设四工区道路路面还剩8幢民房未拆迁，4工区不能完工。 三、2016年10月完成农转用材料办理，因补充耕地指标和供地率不足，造成农转用手续无法报批，2016年12月方才报送审核。
| 2.牵头负责的区委、区政府文件落实及履行职责情况（30分） | 区领导批示件、督办件办理情况；区委、区政府重要工作、临时性任务完成情况；区委常委会、区政府常务会议、区委、区政府专题会议、区长办公会议纪要落实情况；领导交办任务（批示件）完成情况。本单位承当的其他区级工作任务完成情况。 | 1. 涵江区人民政府督查办督查通报涵政督[2016]1号（关于2015年度政务信息工作的年终通报）2、涵江区人民政府督查办督办通知单201606号（报送各项目配套设施中需提交市区委区政府协调解决问题）3、涵江区人民政府督查办督办通知单2016010（报送《需市电业局协调解决问题》）4、涵江区人民政府督查办督办通知单2016011（报送《需市消防协调解决问题》）5、涵江区人民政府督查办督办通知单2016031（报送《请求市规划办协调解决问题汇总》）6、涵江区人民政府督查办督办通知单2016032（报送《全区重点项目前期工作问题汇总》）7、涵江区人民政府督查办督办通知单2016035（撰写部门经济社会概况》）8、涵江区人民政府督查办督办通知单2016038号（编纂《涵江年鉴（2016）》通知）9、涵江区区委督查室督办通知单201609号（关于对涉及园区内四条道路及其配套设施重新梳理，提出建设方案，需退还土地的企业排查）10、涵江区区委督查室督办通知单2016011号（关于方国民副区长牵头有关部门完善新涵工业区内的配套设施建设）11、20160301区政府专题会议纪要6号（城建例会专题纪要）12、20160311区政府专题会议纪要12号（国欢镇2016年重点项目推进会纪要涉及双迪收回事宜）13、20160324区政府专题会议纪要13号（梧塘镇2016年重点项目推进会专题纪要）14、20160330区政府专题会议纪要16号（华名华居消防现场办公纪要）15、20160615区长办公会议纪要13号（关于新涵PH-1323等三幅土地出让评估备案问题）16、20160621区政府专题会议纪要34号（第二季度防范重特大安全事故工作会议纪要）17、20160808区长办公会议纪要16号（关于双迪项目用地收回有关问题）18、20160905区政府专题会议纪要48号（研究双迪项目用地收回的专题会议纪要）19、20161110省政府办督查专报9号2016年落实行动计划第三轮效能督查情况 | 全年完成 | 按文件要求完成 | 是
| 3.其它区委、区政府、区级工作领导小组下达任务落实情况（3分） | 3.其它区委、区政府、区级工作领导小组下达任务落实情况（3分） | 按要求及时完成下达任务 | 全年完成 | 按要求及时完成下达任务 | 是
| 4.区政府工作规则落实情况（5分） | 4.区政府工作规则落实情况（5分） | 按要求及时落实 | 全年完成 | 及时落实 | 是
| 5.市对区绩效评估指标落实情况（5分） | 工业总产值增长率及完成情况：规模以下工业总产值增长率、目标完成情况，规模以上工业总产值增长率、贡献率、目标完成情况。 | （1）规模以下企业工业产值达到全区平均水平。没有达到不得分。（2）规模以上企业工业总产值达到全区平均水平 。没有达到不得分。 |  |  |  | 工业产值归乡镇统计。
自身建设37分 | 6.依法行政（4分） | 6-1．扎实推进依法治区，有效落实《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》，全面规范行政权力运行和行政裁量权（2分） | 在行政复议、行政诉讼中被撤销、确认违法、败诉，以及上级监督纠正的，每件扣1分，被上一级行政机关或司法机关提出行政复议意见书或司法建议书的，每件扣0.5分。 | 全年完成 | 截止目前未出现行政复议、行政诉讼事件。 | 是
|  | 6-2落实意识形态工作责任制（2分） | 落实区委宣传部制定的考评办法。 |  | 按要求及时落实
| 7.高效行政（18分） | 7-1.简政放权放管结合优化服务情况（5分） | 无此项职能
|  | 7-2．推行电子政务（1分） | 2.做好区政府网站信息公开工作，及时向上报送公开信息文档。未及时公开不得分。 | 全年完成 | 及时公开 | 是
|  | 7-3．健全和落实机关效能建设制度，治庸治懒治散治奢，机关管理规范有序，工作运行协调高效（3分） | 1.主要领导未亲自抓效能工作的扣1分；效能十项制度未健全的，每少一项扣0.5分；未开展作风纪律等效能督查的扣1分；效能问责不规范、不到位的，每件次扣1分； 2.机关效能工作信息每季度少于3条的，少1条扣0.5分；被省、市、区效能办采用最多的单位加2分，其他单位按本单位采用数与采用数最高单位的比率乘以2加分。 |  | 按要求完成 | 是
|  | 7-4．绩效管理制度落实、有序开展（4分） | 绩效管理制度落实不到位，未按时报送或上传工作方案、绩效台账等绩效考评相关材料的，每次扣1分；绩效考评档案和绩效台账不够准确、完整、规范的扣1分；因工作责任心或执行力欠缺，绩效管理工作严重滞后，不按时序进度要求完成的扣1分；绩效考评指标数据采集等相关任务完成不及时的,或办理不认真造成差错的扣1分，对发现的问题隐瞒不报、弄虚作假的扣2分。 |  | 按要求完成 | 是
|  | 7-5.推行“马上就办”，深化“三比一看”，提高服务质量（1分） | 未制定“三比一看”工作方案并按期报送材料的，每次扣0.5分。“三比一看”活动确定今年内应当完成的工作任务，未开展的，每项扣1分；未按要求完成的，每项扣0.5分 |  | 按要求完成 | 是
|  | 7-6.办事服务提速增效情况（2分） | 未开展办事服务提速增效梳理排查、征求意见的扣1分。 |  | 按要求完成 | 是
|  | 7-7.优惠政策执行情况（2分） | 未梳理优惠政策的扣1分；优惠政策未公开的扣1分，公开不到位的扣0.5分；未开展优惠政策执行情况检查的扣1分，检查发现问题未整改到位的扣1分；优惠政策执行不到位的，每项扣1分。 |  | 按要求完成 | 是
| 8.民主行政（8分） | 8-1．坚持政务公开，自觉接受监督（3分） | 1.政务公开制度未落实到位，未按照中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》的要求，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，确保人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权，每个问题扣0.5分（该项数据由区府办提供）。 2.不及时、不规范办理区委领导批示件、督办件的，每件扣0.5分（该项数据由区委督查室提供）； 3.不及时、不规范办理区人大建议、区政协提案的，每件扣0.5分（该项数据由区人大办、区政协办提供）。 | 全年完成 | 1.政务公开制度落实到位；2.及时、规范办理区委领导批示件、督办件；3.及时按要求完成 | 是
|  | 8-2．切实维护群众利益，认真及时解决群众诉求（3分） | 1.由区效能办依据区12345热线诉求件办件量占比、及时回复率、评议满意率按3分权重计算各单位12345诉求件办理情况得分； 2.主要便民服务诉求件未在规定时限内办结的，每件扣0.5分；诉求件办理反馈与事实不符的，或经督办仍未办理到位的扣1分。 |  | 及时按要求完成 | 是
|  | 8-3．机关党建（2分） | 1.机关党建工作落实情况(该项数据由区机关工委提供)；2.“两学一做”学习教育开展情况:(1)领导上党课情况；(2)开展专题交流研讨情况；(3)召开组织生活会和民主生活会情况。 |  | 及时按要求完成 | 是
| 9.廉洁行政（7分） | 9-1．遵纪守法、遵守八项规定、纠正“四风”情况（5分） | 领导班子成员或其他工作人员违纪违法被立案的，或“两个责任”落实不到位被责任追究的，主要领导扣3分，副职（含非领导职数的主任科员、副主任科员）每人扣2分，内设机构和下属单位主要负责人每人扣1.5分，本单位工作人员每人扣1分，下属单位工作人员每人扣0.5分,本单位自查〈含提供初始线索〉的不扣分。（该项数据由区纪委、区法院、区检察院、区公安分局提供）。 | 全年完成 | 截止目前未出现单位人员违纪违法现象。 | 是
|  | 9-2．加强财政资金预算绩效管理，遵守财务规定，厉行节约（2分） | 1.按照区财政局关于开展财政预算绩效管理的相关要求，30万元以上的经济社会发展项目均须编报绩效目标（没有30万元以上发展项目的单位也应确定至少一个专项制定绩效目标），每少1个项目，扣0.5分；自选1个项目按季度开展绩效运行监控，未按时开展运行监控的，扣0.5分；已批复部门预算绩效目标的专项支出项目都要开展绩效自评，未按要求开展的，每少1个项目，扣0.5分（该项数据由区财政局提供）； 2.审计或财经纪律检查中发现私设“小金库”、截留挪用、虚报冒领、损失浪费财政资金、违反政府采购规定、强农惠农专项资金、社保、救灾救济资金违规使用等违反财经纪律问题，每起扣1分（该项数据由区审计局、区财政局提供）。 |  | 1.按要求落实 2.截止目前未发现
成效显著6分 | 10.成效显著（6分） | 1.通报表彰：当年度被市委、市政府或省直部门评为先进集体的加0.5分；被省委、省政府或国务院部委评为先进集体的加1分；被国家级表彰的加2分（本项最高加3分，由区效能办认定）； 2.争取资金：向上级有关部门争取各专项资金以及牵头融资的资金超过上年度的，每增加100万元加0.1分；增幅超过上年度的，每超过1个点加0.1分；（本项目最高加1.5分，由区财政局协助认定）； 3.增收减支：在查处违规金额的同时，促进地方财政增收或节约财政支出，增收或节约金额达500万元的加1分，超过500万元的，每增加或节约100万元加0.1分（本项最高加1.5分，由区财政局协助认定）； 4.优化环境：在落实加快转变经济增长方式、优化发展环境等重要工作中有创新性举措且成效显著的，加1分（本项最高加1分，由区效能办认定）； 5.上级任务：负责落实市对区绩效考评指标的单位，加1分（由区效能办认定）； 6.行政问责：单位自查作风纪律问题给予诫勉教育、通报批评、效能告诫的，每人次分别加0.2分、0.5分、1分；给予党政纪处分及以上处理的，每人次加1分（本项最高加2分，由区效能办认定）。 |  | 全年完成 | 一抓招商。借助入驻企业孵化效应，大力招商引资。已入驻企业54家，其中规模以上企业19家，年创产值116.7亿元。二抓服务。专人协助企业办理前期报批手续，跟踪解决企业建设生产过程所遇的难题。已服务卧龙达、盛辉物流等20个项目，投资额达21.4亿元，项目投产后年产值增10亿元。三抓配套。建设梧梓路、涵北路、邠河路、规划二路、西坡路。进一步开发集中区腹地，园区范围内22K、11K高压电力线路进行改线迁移，有效减少220kV电力走廊对园区土地充分利用的影响。 | 是
改革创新4分 | 11.改革创新（4分） | 选择1项本年度具有创新性、示范性、领先性、推广性的工作，作为改革创新项目进行申报，组织集体评估打分。 1.创新情况（30分）。 （1）创新项目工作目标任务很清晰、清晰、不清晰的，分别得10分、5分、0分。 （2）创新项目属全国、全省、全市首创的，分别得20分、10分、5分。 2.实现效果（30分）。 （1）效益情况（10分）：预期目标实现和解决存在问题效果很好，对相关工作产生了巨大促进作用、取得了良好的政治经济社会效益的，得10分；预期目标实现和解决存在问题效果较好，对相关工作产生了较大促进作用、取得了一定政治经济社会效益的，得5分；预期目标未能全面实现，未能解决存在的问题，对相关工作产生的促进作用不大的，不得分。 （2）获表彰、肯定情况（20分）：获国家部委、省委、省政府表彰，或获国家部委、省委、省政府领导批示肯定的，得20分；获省直单位、市委、市政府表彰，或获省直单位、市委、市政府主要领导批示肯定的，得15分；获省直单位、市委、市政府其他厅级领导批示肯定的，得10分。 3.推广应用（40分）。 （1）被省委、省政府以文件形式或召开现场会在全省推广的，得40分；被省直单位、市委、市政府以文件形式或召开现场会推广的，得30分。 （2）获省级宣传报道，得35分；获省直单位、市级宣传报道的，得25分。 （3）全市本系统内以文件形式、开现场会推广的，得10分；全市本系统内以简报形式推广的，得5分。 |  | 全年完成 | 实施项目挂钩制度，专人协助企业办理手续。目前园区已入驻企业54家，其中超亿元企业16家，规模以上工业企业19家，年创产值116.7亿元。 | 是
说明：1.某项指标如参评单位无职能或无任务，则拟删除该指标分值，即：该单位初评总分=100分-不设置或拟删除的指标权重。待初评结束后，再将所有单位初评得分以100分为满分进行折算，得出最终考核评估得分。即：最终考核评估得分=初评分数×（100/该单位初评总分）。2.加分认定时间截止2016年12月。3.一级指标加、扣分不超过设定分值。4.指标不重复设置。